## Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение

## детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно - речевому развитию детей №4 сельского поселения «Село Троицкое»

Нанайского муниципального районаХабаровского края

**ПРИКАЗ**

**от 03 февраля 2014 года № 04 а**

Об утверждения плана-графика по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ

В целях реализации приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.102013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта», распоряжения Министерства образования и науки Хабаровского края от 20.11.2013 № 1558, постановления главы Нанайского муниципального района от 29.05.2013 № 613 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг образования в Нанайском муниципальном районе на 2013-2018 годы», приказа управления образования Нанайского муниципального района от 31.12.2013 № 679 «Об организации введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в ДОУ (Приложение 1).
2. Создать рабочую группу (команду) по введению ФГОС ДО в составе согласно приложению (Приложение 2).
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий С.А. Жульпа

Приложение 1

к пр. от 03.02.2014 № 04а

План-график

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление  деятельности | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| ***Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС ДО*** | Изучение нормативных документов по введению ФГОС ДО | декабрь  2013 года | Заведующий, пед. работники ДОУ |
| Разработка и утверждение плана-графика внедрения ФГОС ДО | январь-февраль 2014 | Заведующий ДОУ |
| Создание рабочей группы (команды) по введению ФГОС ДО | январь-февраль 2014 | Заведующий ДОУ |
| Обновление нормативной базы, регламентирующих введение ФГОСС ДО | январь-сентябрь 2014 | Заведующий ДОУ |
| Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции работников ДОУ в связи с введением ФГОС ДОУ | январь-сентябрь 2014 | Заведующий ДОУ |
| Внесение изменений в основные общеобразовательные программы дошкольного образования | в течение года | Заведующий, старший воспитатель |
| ***Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО*** | Внесение изменений в положение об оплате труда с учётом введения ФГОС ДО | январь-март 2014 года | Заведующий ДОУ, рабочая группа |
| Формирование бюджета по отрасли «Образование» с учётом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО | ежегодно | Бухгалтерия УО, заведующий |
| ***Создание организационного обеспечения введения ФГОС ДО*** | Участие педагогов в совещаниях, семинарах, консультациях по введению ФГОС ДО на муниципальном уровне | 2013-2014  учебный год | Заведующий ДОУ, РМК |
| Изучение и исполнение методических рекомендаций, сопровождающих введение ФГОС ДО (на электронных и бумажных носителях) | 2013-2014  учебный год | Заведующий ДОУ, РМК |
| Организация деятельности творческой группы по внедрению ФГОС ДО. | 2013-2014  учебный год | Заведующий ДОУ, старший воспитатель |
| Проведение мониторинга готовности ДОУ к введению ФГОС ДО. | январь 2014 | Заведующий |
| ***Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО*** | Проведение заседаний методических объединений педагогов ДОУ с изучением ФГОС ДО | 2013-2014  учебный год | Заведующий ДОУ, старший воспитатель |
| Обеспечение повышения квалификации педагогических работников | 2014-2016  учебный год | РМК,  Заведующий ДОУ |
| ***Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО*** | Введение раздела по реализации ФГОС ДО на сайте учреждения | 2014-2016 годы | Заведующий ДОУ, старший воспитатель |
| ***Создание материально – технического обеспечения введения ФГОС ДО*** | Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно – методической литературой по введению ФГОС ДО | В течение  учебного года | Управление образования |
| Проведение текущего ремонта в ДОУ в соответствие с требованиями санитарных норм и правил и требований пожарной безопасности | По графику | Заведующий, сотрудники ДОУ |

Приложение 2

к пр. от 03.02.2014 № 04а

**Состав**

**рабочей группы (команды)**

**по введению ФГОС ДО**

|  |  |
| --- | --- |
| Жульпа С.А. | - заведующий |
| Водолажская С.И. | - воспитатель |
| Бабич Л.В. | - воспитатель |
| Заикина Р.П. | - воспитатель |
| Маркова Т.А. | - воспитатель |
| Хрулёва Ю.П. | - воспитатель |
|  |  |
|  |  |